## やることリスト プログラミング
処理内容 | どこの処理か | 担当 | 終わったかどうか
タイトル表示 | title.cpp | 小笠原
プレイかランキング表示の選択処理 | titleSelect.cpp | 小笠原
プレイ人数選択処理 | playNumberSelect.cpp | 小笠原
プレイモード選択処理 | PlayModeSelect.cpp | 小笠原
チュートリアルのUI表示 | tutorial.cpp
プレイ人数分のプレイヤー表示 | player.cpp&&playNumberSelect.cpp | 坂本
プレイ人数分のスコア表示 | score.cpp&&playNumberSelect.cpp | 早川
プレイ人数分の鍵UI表示 | key.cpp&&playNumberSelect.cpp
プレイ人数分のライフ表示 | life.cpp&&playNumberSelect.cpp | 坂本
チュートリアルの項目作成 | tutorial.cpp
マップ制作A＿研究エリア | 実行画面のエディットにて | 堀川
マップ制作B＿オフィスエリア | 実行画面のエディットにて | 早川
マップ制作C＿生物収容エリア | 実行画面のエディットにて | 坂本
マップ制作D＿崩壊エリア | 実行画面のエディットにて | 早川
プレイヤーとスコアアイテムの当たり判定 | score.cpp | 早川
プレイヤーと鍵の当たり判定 | key.cpp&&playNumberSelect.cpp
プレイヤーと敵の当たり判定 | Enemy.cpp | 丹野
プレイヤーとオブジェクトの当たり判定 | Object00.cpp | 坂本
エディットモードの作成 | edit.cpp&&stage.cpp | 坂本
モーションを外部ファイルから読み込む処理 | Enemy.cpp&&Model.cpp
床を４種類表示 | field.cpp | 早川
スコアアイテムを多数表示 | score.cpp | 早川
脱出アイテムを４つ表示 | key.cpp
脱出アイテムのランダムスポーンの設定 | key.cpp
出口の表示 | exit.cpp
出口の近くにプレイヤーがいるときにアクションボタンで脱出出来る用に | exit.cpp
敵を複数体表示 | Enemy.cpp | 丹野
敵AIの作成 | Enemy.cpp | 丹野
敵のランダムスポーン処理 | Enemy.cpp
天井用のポリゴン４種類以上表示 | ceiling.cpp
プレイヤーの移動速度3段階処理 | player.cpp | 坂本
画面分割処理 | camera.cpp | 小笠原
プレイヤーの追従処理 | camera.cpp | 小笠原
移動時の画面の縦揺れ処理 | camera.cpp
必要なモデルの制作 | メタセコとかマヤ
透走モードのクリアリザルト作成 | result.cpp
透走モードのゲームオーバーリザルト作成 | result.cpp
透走モードのランキング画面作成 | ranking.cpp
悪透モードのリザルト作成 | result.cpp
悪透モードのランキング画面作成 | ranking.cpp

## やることリスト モデル
モデル
脱出用の扉 | 完了 | デスク | 完了 | 種類数 | 未達成 | 達成
部屋を仕切る壁 | 完了 | イス | 完了 | 49 | 6 | 43
棚 | 完了 | パソコン | 完了
床に落ちるゴミ（ボロボロの資料や割れたガラスの破片など） | 完了 | 実験に使われたような機械 | 完了
窓（ガラスの内側に鉄格子などで人が出れないような作りのもの） | 完了 | モニター（テレビ） | 完了
プレイヤー | 完了 | 監視カメラ | 完了
敵 | 完了 | スクリーン（プロジェクター） | 完了
スコア用アイテム | 完了 | ホワイトボード | 完了
脱出用アイテム | 完了 | 換気扇 | 完了
照明 | 完了 | 通気口の穴 | 完了
ロッカー | 完了 | 電気のスイッチ | 完了
資料のような紙が束になっているもの | 完了 | 額縁 | 完了
コルクボード | 完了 | 長机 | 完了
培養槽 | 完了 | 自販機 | 未完成
電気が通るコード | 未完成 | 壁掛け時計 | 完了
操作パネル | 未完成 | 薬品をいれる棚 | 完了
マップ | 未完成 | 薬品 | 未完成
バインダー | 完了 | ダストボックス | 完了
発表者用の机 | 完了 | ブルーシートに包まれた箱 | 完了
本棚 | 完了 | がれき | 完了
横長の棚 | 完了 | 死体を運ぶ道具 | 完了
縦長の棚 | 完了 | 柵 | 未完成
バーテーション(屏風的なやつ | 完了
コート掛け | 完了
観葉植物 | 完了
コピー機 | 完了
裁断機 | 完了

## マップ制作案
D崩壊エリア | C生物収容所
Bオフィスエリア
A研究エリア
D

## 日程
日付 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14
出来事 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-10
企画書 | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
メインプログラム | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
モーション | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
モデル | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
画面遷移 | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 不可 | 不可
デバッグ | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
仕様書 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
日付 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21
出来事 | 2023-01-20: 企画書終了
卒プレ閲覧
企画書 | 不可 | 実施予定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可
メインプログラム | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
モーション | bar: 2023-01-15 to 2023-01-18; 2023-01-21
モデル | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
画面遷移 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-21
デバッグ | bar: 2023-01-15 to 2023-01-21
仕様書 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
日付 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28
出来事 | 2023-01-25: 企画書発表？; 2023-01-27: プロトタイプ版
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04
出来事 | 2023-02-01: 企画書発表？
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11
出来事 | 2023-02-10: 授業終了
α版
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18
出来事
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25
出来事 | bar: 2023-02-24
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04
出来事
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11
出来事 | 2023-03-10: マスター版
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18
出来事 | 2023-03-17: 終業式
発表会
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書