## やることリスト プログラミング
処理内容 | どこの処理か | 担当 | 終わったかどうか
タイトル表示 | title.cpp | 小笠原
プレイかランキング表示の選択処理 | titleSelect.cpp | 小笠原
プレイ人数選択処理 | playNumberSelect.cpp | 小笠原
プレイモード選択処理 | PlayModeSelect.cpp | 小笠原
チュートリアルのUI表示 | tutorial.cpp
プレイ人数分のプレイヤー表示 | player.cpp&&playNumberSelect.cpp | 坂本 | 完了
プレイ人数分のスコア表示 | score.cpp&&playNumberSelect.cpp | 坂本 | 完了
プレイ人数分の鍵UI表示 | key.cpp&&playNumberSelect.cpp
プレイ人数分のライフ表示 | life.cpp&&playNumberSelect.cpp | 坂本 | 完了
チュートリアルの項目作成 | tutorial.cpp
マップ制作A＿研究エリア | 実行画面のエディットにて | 堀川
マップ制作B＿オフィスエリア | 実行画面のエディットにて | 早川 | 取り込み中
マップ制作C＿生物収容エリア | 実行画面のエディットにて | 坂本 | 取り込み中
マップ制作D＿崩壊エリア | 実行画面のエディットにて | 早川 | 取り込み中
プレイヤーとスコアアイテムの当たり判定 | score.cpp | 早川 | 取り込み中
プレイヤーと鍵の当たり判定 | key.cpp&&playNumberSelect.cpp
プレイヤーと敵の当たり判定 | Enemy.cpp | 丹野 | 未着手
プレイヤーとオブジェクトの当たり判定 | Object00.cpp | 坂本 | 完了
エディットモードの作成 | edit.cpp&&stage.cpp | 坂本 | 完了
モーションを外部ファイルから読み込む処理 | Enemy.cpp&&Model.cpp | 坂本 | 完了
床を４種類表示 | field.cpp | 早川 | 完了
スコアアイテムを多数表示 | score.cpp | 早川 | 完了
脱出アイテムを４つ表示 | key.cpp
脱出アイテムのランダムスポーンの設定 | key.cpp
出口の表示 | exit.cpp
出口の近くにプレイヤーがいるときにアクションボタンで脱出出来る用に | exit.cpp
敵を複数体表示 | Enemy.cpp | 丹野
敵AIの作成 | Enemy.cpp | 丹野 | 取り込み中
敵のランダムスポーン処理 | Enemy.cpp
天井用のポリゴン４種類以上表示 | ceiling.cpp
プレイヤーの移動速度3段階処理 | player.cpp | 坂本 | 完了
画面分割処理 | camera.cpp | 小笠原
プレイヤーの追従処理 | camera.cpp | 小笠原
移動時の画面の縦揺れ処理 | camera.cpp
必要なモデルの制作 | メタセコとかマヤ |  | 取り込み中
透走モードのクリアリザルト作成 | result.cpp
透走モードのゲームオーバーリザルト作成 | result.cpp
透走モードのランキング画面作成 | ranking.cpp
悪透モードのリザルト作成 | result.cpp
悪透モードのランキング画面作成 | ranking.cpp
エフェクトの追加 | effect.cpp | 丹野 | 完了
パーティクルの追加 | particle.cpp | 丹野 | 完了
一応エクスプロージョンも追加 | explosion.cpp
敵の距離に応じた敵の描画処理 | player.cpp
敵の距離に応じたバイブレーション処理 | player.cpp
敵の距離に応じたSEの追加 | player.cpp
オブジェクトによる明るさ変更 | Object00.cpp
プレイヤーが懐中電灯を持ち、正面が明るくなる処理 | player.cpp&&light.cpp
画面遷移～透走用リザルト画面を追加する（クリア） | EscapeClearResult.cpp
画面遷移～透走用リザルト画面を追加する（ゲームオーバー） | EscapeOverResult.cpp
画面遷移～悪透用リザルト画面を追加する | VillainResult.cpp
画面遷移～逃透用ランキング画面を追加する | EscapeRanking.cpp
画面遷移～悪透用ランキング画面を追加する | VillainRanking.cpp
タイトル画面に雨用ビルボードをboolこみで作り、trueの時降らせる | rain.cpp
タイトル画面のタイトル表示をbool化し、trueの時に表示 | titleUI.cpp
タイトル画面の背景マップの作成 | bg_object.cpp
タイトル画面のプレイ選択時にカメラが施設の入り口に移動する処理 | camera.cpp
背景用のオブジェクトの作成 | bg_object.cpp
タイトル画面のボタン入力時に2Dの白いポリゴンを一瞬画面全体に表示する処理 | Thunder.cpp
月のビルボードをboolこみで作り、trueの時表示する | moon.cpp
ドアのモデルを作り、画面遷移する時にドアが開く演出をする | door.cpp
４エリアぶんの床のテクスチャを決定する | field.cpp
４エリアぶんの床のサイズを調整する | field.cpp
４エリアぶんの天井のテクスチャを部屋用と廊下用で決定する | ceiling.cpp
鍵やスコアアイテムなどの拾えるアイテム系統にわかりやすくパーティクルを付ける | particle.cpp
スコアアイテムを拾いやすく当たり判定を調整する | score_Item.cpp
敵が一定距離内にプレイヤーを入れたときプレイヤーをダメージ状態にする処理 | enemy.cpp
プレイヤーがダメージを受けたときライフを減らす処理(ヒット処理) | player.cpp
透走モード時プレイヤーのライフが０になったときゲームオーバーの遷移をする処理 | player.cpp&&game.cpp
崩壊エリアの大きい部屋の道幅修正 | 実行画面のエディットにて
背景に使う用のプレイヤーを複数追加 | playerBG.cpp | 坂本 | 取り込み中
背景用プレイヤーを表示、非表示させる処理 | playerBG.cpp
背景用プレイヤーのモーション処理 | playerBG.cpp | 坂本 | 取り込み中

## やることリスト モデル
モデル
脱出用の扉 | 完了 | デスク | 完了 | 種類数 | 未達成 | 達成
部屋を仕切る壁 | 完了 | イス | 完了 | 50 | 7 | 43
棚 | 完了 | パソコン | 完了
床に落ちるゴミ（ボロボロの資料や割れたガラスの破片など） | 完了 | 実験に使われたような機械 | 完了
窓（ガラスの内側に鉄格子などで人が出れないような作りのもの） | 完了 | モニター（テレビ） | 完了
プレイヤー | 完了 | 監視カメラ | 完了
敵 | 完了 | スクリーン（プロジェクター） | 完了
スコア用アイテム | 完了 | ホワイトボード | 完了
脱出用アイテム | 完了 | 換気扇 | 完了
照明 | 完了 | 通気口の穴 | 完了
ロッカー | 完了 | 電気のスイッチ | 完了
資料のような紙が束になっているもの | 完了 | 額縁 | 完了
コルクボード | 完了 | 長机 | 完了
培養槽 | 完了 | 自販機 | 未完成
電気が通るコード | 未完成 | 壁掛け時計 | 完了
操作パネル | 未完成 | 薬品をいれる棚 | 完了
マップ | 未完成 | 薬品 | 未完成
バインダー | 完了 | ダストボックス | 完了
発表者用の机 | 完了 | ブルーシートに包まれた箱 | 完了
本棚 | 完了 | がれき | 完了
横長の棚 | 完了 | 死体を運ぶ道具 | 完了
縦長の棚 | 完了 | 柵 | 未完成
バーテーション(屏風的なやつ | 完了 | タイトルの屋敷 | 未完成
コート掛け | 完了
観葉植物 | 完了
コピー機 | 完了
裁断機 | 完了

## マップ制作案
D崩壊エリア | C生物収容所
Bオフィスエリア
A研究エリア
D

## 日程
日付 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14
出来事 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-10
企画書 | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
メインプログラム | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
モーション | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
モデル | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
画面遷移 | 不可 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 不可 | 不可
デバッグ | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
仕様書 | bar: 2023-01-08 to 2023-01-13
日付 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21
出来事 | 2023-01-20: 企画書終了
卒プレ閲覧
企画書 | 不可 | 実施予定 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可
メインプログラム | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
モーション | bar: 2023-01-15 to 2023-01-18; 2023-01-21
モデル | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
画面遷移 | bar: 2023-01-15 to 2023-01-21
デバッグ | bar: 2023-01-15 to 2023-01-21
仕様書 | 不可 | 不可 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 不可
日付 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28
出来事 | 2023-01-25: 企画書発表？; 2023-01-27: プロトタイプ版
企画書
メインプログラム |  | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定 | 実施予定
モーション
モデル | 2023-01-25: 実施予定; 2023-01-26: 実施予定; 2023-01-27: 実施予定
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04
出来事 | 2023-02-01: 企画書発表？
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11
出来事 | 2023-02-10: 授業終了
α版
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18
出来事
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25
出来事 | bar: 2023-02-24
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04
出来事
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11
出来事 | 2023-03-10: マスター版
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書
日付 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18
出来事 | 2023-03-17: 終業式
発表会
企画書
メインプログラム
モーション
モデル
画面遷移
デバッグ
仕様書